|  | Aktivnost | Nosioci i odgovornosti | Dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Početak projekta | Potpis MoR | Implementator, Fond, MLJPI i drugi partneri po potrebi |  |  |  |  |
| * U slučaju “integriranih projekata” način i slijed monitoringa će biti u skladu sa ukupnim logičkim okvirom projekta i monitoringom rezultata za projekat |  |  |  |
| Odabir korisnika | Provođenje procedure odabira korisnika | Implementator provodi proceduru odabira korisnikla u skladu sa relevantnim procedurama i prirodom projekta (u slučaju integriranih projekata, korisnici će biti odabrani prije početka projekta) |  |  |  |  |
|  | Slanje pozivnice monitorima za prisustvo radu komisije za odabir korisnika | Implementator šalje poziv monitorima min. 7 dana prije datuma sastanka komisije | Monitori se odazivaju pozivu shodno svojoj procjeni |  |  | Obrazac pozivnice za otvaranje ponuda |
|  | Monitoring procedure odabira korisnika | Monitori odjela za monitoring vrše monitoring procedure odabira korisnika na način da prisustvuju određenom broju sastanaka komisije za odabir korisnika, odnosno vrše provjeru dokumentacije određenog broja odabranih korisnika(kod integriranih projekata) | Monitori prisustvuju otprilike svakom trećem od ukupnog broja sastanaka komisije u jednom mjesecu, a kod projekata sa procijenjenim povećanim rizikom i češće. U slučaju „projektnog pristupa”, monitori vrše provjeru dokumentacije odabranih korisnika na osnovu slučajnog uzorka | Implementator treba monitorima, na njihov zahtjev, staviti na uvid svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na odabir korisnika. | U slučaju uočenih neregularnosti, monitori dostavljaju monitoring izvještaj/rana upozorenja vezano za odabir korisnika Sektoru za izbjeglice MLJPI'-a na tumačenje "Uputstva o odabiru korisnika". Kopiju istog dostavljaju i implementatoru |  |
|  | Ukazivanje na neregularnosti od strane Sektora za izbjeglice MLJPI'-a koje je nadležno za tumačenje "Uputstva o odabiru korisnika" | Na osnovu izvještaja/ranog upozorenja monitora, Sektor za izbjeglice MLJPI-a, svoje tumačenje dostavlja implementatoru, a kopiju istog dostavlja monitorima | Implementator je obavezan postupiti prema tumačenju Sektora za izbjeglice MLJPI-a, |  |  |  |
|  | Odgovornost implementatora za otklanjanje uočenih neregularnosti | U slučaju da Sektor za izbjeglice MLJPI-a uoči i ukaže na neregularnosti u odabiru korisnika (iz prethodne stavke), odgovornost implementatora je iznalaženje riješenja nastalog problema ili adekvatno pojašnjenje. Pri tome je implementator obavezan postupiti prema tumačenju Sektora za izbjeglice MLJPI-a,. | U toku naredne monitoring posjete, monitori konstatuju šta je Implementator poduzeo i o tome blagovremeno informišu Fond i MLJPI. |  |  |  |
|  | Finalna lista korisnika | Implementator finalizira listu korisnika u skladu sa procedurama odabira korisnika, u skladu sa prirodom i vrstom projekta. | Kopiju liste korisnika općina dostavlja Fondu za povratak |  |  |  |
|  | Izvještavanje | Informacije o odabiru korisnika Implementator dostavlja odjelu za monitoring u sklopu mjesečnog izvještaja Informacije o odabiru korisnika Implementator dostavlja MLJPI-u i Fondu za povratak u sklopu kvartalnog izvještaja |  |  |  | Obrazac mjesečnog izvještaja prema odjelu za monitoring Obrazac kvartalnog izvještaja prema MLJPI i FP |
| Baza podataka | Spisak konačnih korisnika pomoći za projekat | Nadležna služba Implementatora unosi podatke o odabranim korisnicima u bazu podataka odjela za monitoring | Na osnovu unesenih podataka o korisnicima od strane implementatora i raspoloživih sredstava, monitori vrše objedinjavanje u centralnoj bazi podataka o korisnicima MLJPI-a |  |  | Baza podataka o korisnicima HInfo |
| Tenderska procedura | Objava tendera, formiranje komisije, evaluacija i odabir izvođača radova | Implementator je, u ime ugovornog organa, odgovoran za provođenje tenderske procedure u skladu sa ZJN | Kod objave tendera Implementator obavezno treba naglasiti da objavljuje tender u ime ugovornog organa | Odjel za monitoring vrši monitoring tenderske procedure |  |  |
|  | Slanje pozivnice za otvaranje ponuda | Implementator je obavezan u pisanoj formi 7 dana ranije pozvati monitore na sesiju otvaranja ponuda | Monitori se odazivaju pozivu shodno svojoj procjeni prisustvuju određenom broju tenderskih evaluacija |  |  |  |
|  | Monitoring tenderske procedure | Monitori odjela za monitoring vrše monitoring tenderske procedure na način da prisustvuju određenom broju sastanaka tenderske komisije. Tom prilikom oni prate rad komisije za otvaranje i evaluacije ponuda. Pri tom monitori potpisuju izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti, kao i svi članovi komisije. | Monitori prisustvuju otprilike svakom drugom/trećem od ukupnog broja sastanaka tenderske komisije u jednom mjesecu., a kod projekata sa procijenjenim povećanim rizikom i češće. | Implementator treba monitorima, na njihov zahtjev, staviti na uvid svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na tendersku proceduru, kao i da im dostavi dokumentaciju i zapisnike sa tendera na kojima nisu u mogućnosti prisustvovati |  |  |
|  | Ukazivanje na neregularnosti u tenderskoj proceduri od strane Fonda za povratak | U slučaju uočenih neregularnosti, monitori dostavljaju monitoring izvještaj/rana upozorenja Fondu za povratak, a kopiju istog dostavljaju i Implementatoru | Ukoliko Fond, na osnovu izvještaja/ranog upozorenja monitora, procijeni da je potrebno - direktno kontaktira Implementatora(kopiju dostavlja odjelu za monitoring), kako bi se problem adresirao i zahtijeva određene korektivne mjere |  |  |  |
|  | Odgovornost Implementator za otklanjanje uočenih neregularnosti | U slušaju ukazivanja na neregularnosti od strane Fonda prema Implementatoru(iz prethodne stavke), odgovornost Implementatora je iznalaženje riješenja nastalog problema ili adekvatno pojašnjenje. Nakon riješavanja ili otklanjanja neregularnosti, Implementator obavezno informiše Fond u pisanoj formi (kopiju obavijesti dostavlja monitoru) | U toku naredne terenske posjete, monitori konstatuju šta je Implementator preduzeo i o tome blagovremeno informišu Fond |  |  |  |
|  | Izvještavanje | Informacije o provedenim tenderskim procedurama Implementator dostavlja odjelu za monitoring u sklopu mjesečnog izvještaja Informacije o tenderskim procedurama Implementator dostavlja MLJPI-u i Fondu za povratak u sklopu kvartalnog izvještaja |  |  |  | Obrazac mjesečnog izvještaja prema odjelu za monitoring Obrazac kvartalnog izvještaja prema MLJPI i FP |
| Izrada projektne dokumentacije | Potpis ugovora sa odabranom projektnom kućom | Implementator, Fond, Izvođač |  |  |  |  |
|  | Informacije o potpisnom ugovoru i firmi | Implementator monitorima dostavlja informacije o potpisnom ugovoru i firmi po unaprijed definiranim obrascima | Monitori informacije o ugovoru i firmi unose u jedinstvenu bazu podataka. |  |  | Informacije o ugovoru Informacije o firmi |
|  | Izrada projektne dokumentacije | Prije potpisa ugovora sa projektantom Implementator imenuje odgovorno lice-revidenta za reviziju projektne dokumentacije | Lice koje Implementator imenuje za revidenta mora ispunjavati zakonske uslove za obavljanje revizije. |  |  |  |
|  | Provjere poštivanja „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ od strane monitora | Nakon izvršene revizije projekata, a prije konačnog prihvatanja, monitori vrše „screaning“ pregled svih projekata kako bi ustanovili da li su ispoštovani „Standardi o minimumu stambenih uvjeta“. Monitori će izvršiti pregled „SVIH“ projekata. | Implementator je obavezan, nakon izvršene revizije, a prije primopredaje, uputiti pisani poziv monitorima za pregled projekata u smislu poštivanja standarda |  |  |  |
|  | Ukazivanje na neregularnosti u smislu poštivanja „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ u projektnoj dokumentaciji od strane Fonda za povratak | U slučaju da uoče nepoštivanje „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ u projektnoj dokumentaciji monitori dostavljaju monitoring izvještaj/rana upozorenja Fondu za povratak, a kopiju istog dostavljaju i implementatoru | Ukoliko procijeni da je potrebno, na osnovu izvještaja/ranog upozorenja monitora, Fond direktno kontaktira Implementatora a(kopiju dostavlja odjelu za monitoring), kako bi se problem adresirao i zahtijeva određene korektivne mjere u projektnoj dokumentaciji kako bi standardi bili ispoštovani |  |  |  |
|  | Odgovornost Implementatora za otklanjanje uočenih neregularnosti koje se odnose na nepoštivanje „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ | Nakon ukazivanja na neregularnosti od strane Fonda(iz prethodne stavke), odgovornost Implementatora je iznalaženje rješenja nastalog problema ili adekvatno pojašnjenje, što treba rezultirati otklanjanjem uočenih nepravilnosti i osiguranjem „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ u projektnoj dokumentaciji. Nakon riješavanja ili otklanjanja neregularnosti, Implementator obavezno informiše Fond u pisanoj formi o poduzetim mjerama(kopiju obavijesti dostavlja monitoru) | U toku naredne monitoring posjete, monitori ustanovljavaju da li je Implementator a postupio na odgovarajući način i o tome informišu Fond. |  |  |  |
|  | Prihvatanje projekata | Implementator prihvata završene projekte na osnovu izvještaja revidenta i dostavlja ih Fondu | Nakon prihvatanja projekata Implementator iste dostavlja Fondu sa pratećom dokumentacijom (zapisnik om o reviziji, i sl) i kratkim izvještajem potpisanim od ovlaštene osobe u ime implementatora o izvršenoj reviziji i prihvatanju projekata. |  |  |  |
|  | Odgovornost Implementator za eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji | U slučaju propusta u projektima, do kojih je došlo zbog nesavjesnene revizije i olakog prihvatanja projekata, i koji mogu rezultirati dodatnim radovima nakon potpisa ugovora, od Implementatora će se očekivati da u kasnijoj fazi implementacije preuzme odgovornost za pokrivanje tih dodatnih troškova |  |  |  |  |
|  | Plaćanje projektnoj kući | Fond za povratak vrši direktno plaćanje projektnoj kući u skladu sa ugovorom | Nakon izvršenog plaćanja FP dostavlja informacije o izvršenom plaćanju, odjelu za monitoring u pisanoj formi u standardnom formatu. | Odjel za monitoring vrši unos informacija o plaćanjima u jedinstvenu bazu podataka. |  |  |
| Izvođenje radova | Potpis ugovora sa izvođačem | Implementator, FP, Izvođač |  |  |  |  |
|  | Dostava podataka | Implementator monitorima dostavlja informacije o svakom potpisanom ugovoru i firmi | Monitori unose u jedinstvenu bazu podataka informacije o ugovoru i firmi |  |  |  |
|  | Imenovanje nadzora | Nadzor se imenuje u skladu sa relevantnim zakonom. Nadzor je zadužen za dnevno nadgledanje radova i ovjeru situacija u svemu prema zakonu i ugovoru. | Nadzorni organ treba biti osposobljen i kvalifikovan za tu vrstu posla. Odgovornost Implementatora je da osigura savjestan rad nadzornog organa (insistirati na redovnom dostavljanju izvještaja i reagirati prema njima, razgraničiti ovlasti nadzornog organa i projekt menadžera, uvesti pravne i financijske sankcije za nesavjestan rad nadzora) | Nadzorni organ podnosi redovne izvještaje projekt menadžeru o progresu i uočenim problemima |  |  |
|  | Monitoring obnove stambenih jedinica | Monitori odjela za monitoring vrše monitoring obnove stambenih jedinica na način da vrše redovne terenske obilaske 1-2 mjesečno., a u slučaju povećanog rizika projekta i češće. Tom prilikom oni vrše fizički obilazak stambenih jedinica po metodu slučajnog ili namjernog uzorka. Monitori vrše pisanu najavu svojih posjeta općini 7 dana unaprijed. | Tokom monitoring obilazaka Implementator je obavezan da obezbjedi tiprisustvo svih relevantnih učesnika (nadzora, izvođača, itd..) i dokumentacije, kako je monitor zahtijevao u svojoj najavi. |  |  |  |
|  | Ukazivanje na neregularnosti u obnovi stambenih jedinica od strane Fonda za povratak | U slučaju uočenih neregularnosti kod obnove stambenih jedinica, monitori dostavljaju monitoring izvještaj/rana upozorenja Fondu za povratak, a kopiju istog dostavljaju implementatoru | Ukoliko procijeni da je potrebno, na osnovu izvještaja/ranog upozorenja monitora, Fond direktno kontaktira Implementatora (kopiju dostavlja odjelu za monitoring), kako bi se problem adresirao i zahtijeva određene korektivne mjere |  |  |  |
|  | Odgovornost Implementatora za otklanjanje uočenih neregularnosti | Nakon ukazivanja na neregularnosti od strane Fonda(iz prethodne stavke), odgovornost Implementatora je iznalaženje riješenja nastalog problema ili adekvatno pojašnjenje. Nakon riješavanja ili otklanjanja neregularnosti, općina obavezno informiše Fond u pisanoj formi (kopiju obavijesti dostavlja monitoru) | U toku naredne terenske posjete, monitori ustanovljavaju šta je Implementator poduzeo i o tome blagovremeno informišu Fond. | Ukoliko problem ne bude riješen na zadovoljavajući način, Fond ponovo kontaktira Implementatora(kopiju dostavlja odjelu za monitoring), i insistira na daljem poduzimanju korektivnih mjera od strane implementatora |  |  |
|  | Izvještavanje | Informacije o progresu radova Implementator dostavlja odjelu za monitoring u sklopu mjesečnog izvještaja Informacije o progresu kod obnove stambenih jedinica Implementator dostavlja MLJPI-u i Fondu za povratak u sklopu kvartalnog izvještaja |  |  |  | Obrazac mjesečnog izvještaja prema odjelu za monitoring Obrazac kvartalnog izvještaja prema MLJPI i FP |
| Izvještavanje prema odjelu za monitoring i Fondu za povratak | Mjesečni izvještaj od implementatora prema monitorima | Implementator monitorima dostavlja mjesečni izvještaj u definiranom formatu. Ovaj izvještaj je pretežno baziran na činjenicama i statistikama. |  |  |  | Obrazac mjesečnog izvještaja prema odjelu za monitoring |
|  | Kvartalni izvještaj od implementatora prema MLJPI i FP | Implementator, MLJPI-u dostavlja kvartalni izvještaj u unaprijed određenom formatu. Ovaj izvještaj je programski i bazira se na procesima. |  |  |  | Obrazac kvartalnog izvještaja prema MLJPI i FP |
| Ovjera situacije od strane općine | Implementator ovjerava svaku situaciju izvođača , na osnovu ovjere nadzora i provjere projekt menadžera | Projekt menadžer vrši provjeru situacije izvođača, na osnovu ovjere i izvještaja nadzora. Ukoliko je saglasan istu ovjerava prije dostave Fondu za povratak na plaćanje. Na ovaj način općina potvrđuje da su upotrijebljeni mehanizmi i ispoštovane potrebne procedure za plaćanje situacije od strane FP |  |  |  |  |
| Plaćanje izvođaču radova | Plaćanje privremene situacije | Fond za povratak vrši direktno plaćanje izvođaču u skladu sa ugovorom i situacijom ovjerenom od strane Implementatora | Nakon izvršenog plaćanja FP dostavlja informacije o izvršenom plaćanju, odjelu za monitoring u pisanoj formi u standardnom formatu. | Odjel za monitoring vrši unos informacija o plaćanjima u jedinstvenu bazu podataka. | FP dostavlja Implementatoru jedan primjerak ovjerene situacije |  |
| Nastavak radova | Redovne monitoring posjete od strane monitora | U slučaju uočenih nedostataka monitori dostavljaju Fondu izvještaje-rana upozorenja sa jasnom naznakom uočenog problema | Ukoliko procijeni da je potrebno na osnovu monitoring izvještaja, FP kontaktira implementatora i zahtijeva otklanjanje uočenih nepravilnosti. Kopiju zahtjeva dostavlja odjelu za monitoring. | U toku naredne terenske posjete, monitori ustanovljavaju šta je implementator poduzeo i o tome blagovremeno informišu Fond. |  |  |
| Tehnički prijem | Implementator organizuje tehnički prijem i formira komisiju u skladu sa zakonom |  |  |  |  |  |
|  | Slanje pozivnice za tehnički prijem | Implementator šalje monitorima pozivnicu za tehnički prijem 7 dana ranije | Tokom tehničkog prijema monitori vrše finalnu procjenu stanja stambenih jedinica Na osnovu finalne procjene monitori dostavljaju Fondu za povratak finalni monitoring izvještaj | Na osnovu finalnog izvještaja monitora, Fond procjenjuje i odlučuje o daljim aktivnostima kako bi se osiguaro kvalitet usluge prema krajnjim korisnicima i poštivanje standarda. |  |  |
| Konačni obračun | Konačni obračun se vrši u skladu sa ugovorom od strane predstavnika potpisnica ugovora |  |  |  |  |  |
| Finalno plaćanje izvođaču | FP vrši plaćanje izvođaču skladu sa ugovorom i projektnim procedurama. Projekt menadžer ovjerava okončanu situaciju | Prije finalnog plaćanja Fond sagledava činjenice iz finalnog izvještaja monitora i, shodno svojoj procjeni, donosi odluku o izvršenju finalnog plaćanja, ili drugim aktivnostima u svrhu osiguranja kvaliteta i poštivanja „Standarda o minimumu stambenih uvjeta“ |  |  |  |  |
| Finalni izvještaj | Implementator dostavlja finalni izvještaj MLJPI-u i Fondu na kraju projekta |  |  |  |  |  |